## Sheet1
| Digital Design Group Project | [7 empty] | Data Processor Group
Command Processor Group
Everyone
# | Task/ Meeting | Start Date | Duration (Days) | End Date | w1, 15 feb 2016 | [6 empty] | w2, 22 feb 2016 | [6 empty] | w3, 29 feb 2016 | [6 empty] | w4, 7 mar 2016 | [6 empty] | w5, 14 mar 2016
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Project Meeting | 2016-02-15 | 1 | 2016-02-15 | bar: w1, 15 feb 2016 15; w5, 14 mar 2016 18
2 | State Assignment of Data Processing | 2016-02-15 | 3 | 2016-02-17 | bar: w1, 15 feb 2016 15 to w1, 15 feb 2016 17; w5, 14 mar 2016 18
3 | Handshaking implementation between data processor and generator | 2016-02-15 | 8 | 2016-02-22 | bar: w1, 15 feb 2016 15 to w2, 22 feb 2016 22; w5, 14 mar 2016 18
| State diagrams and understanding the specification | 2016-02-15 | 10 | bar: w1, 15 feb 2016 15 to w2, 22 feb 2016 24; w5, 14 mar 2016 18
4 | Project Meeting | 2016-02-22 | 1 | 2016-02-22 | bar: w2, 22 feb 2016 22; w5, 14 mar 2016 18
5 | Correct retrieval of data from command processor | 2016-02-23 | 5 | 2016-02-27 | bar: w2, 22 feb 2016 23 to w2, 22 feb 2016 27; w5, 14 mar 2016 18
6 | Module to parse and verify the Rx commands | 2016-02-23 | 11 | bar: w2, 22 feb 2016 23 to w3, 29 feb 2016 3; w5, 14 mar 2016 18
7 | Retrieval of all seven bytes (including middle peak) | 2016-02-28 | 8 | 2016-03-06 | bar: w2, 22 feb 2016 28 to w3, 29 feb 2016 6
8 | Interface module between cmdParse and the Tx module |  | 10 | bar: w3, 29 feb 2016 29 to w3, 29 feb 2016 6; w5, 14 mar 2016 18
9 | Project Meeting | 2016-03-01 | 1 | 2016-03-01 | bar: w3, 29 feb 2016 1; w5, 14 mar 2016 18
10 | Added a Parent module for sub entities to inherit from |  | 9 | bar: w3, 29 feb 2016 1 to w4, 7 mar 2016 9; w5, 14 mar 2016 18
11 | Added sub entity to process L commands |  | 6 | bar: w3, 29 feb 2016 2 to w4, 7 mar 2016 7; w5, 14 mar 2016 18
12 | Ported code onto GitHub with initial commit | bar: w3, 29 feb 2016 3; w5, 14 mar 2016 18
13 | Added sub entity to process P commands |  | 5 | bar: w3, 29 feb 2016 4 to w4, 7 mar 2016 8; w5, 14 mar 2016 18
14 | Implemented a handshaking protocol between sub entities | 2016-03-07 | 4 | bar: w4, 7 mar 2016 7 to w4, 7 mar 2016 10; w5, 14 mar 2016 18
15 | Correct determination of the peak value | 2016-03-07 | 9 | 2016-03-15 | bar: w4, 7 mar 2016 7 to w4, 7 mar 2016 13; w5, 14 mar 2016 18
16 | Correct output of data to the command processor | 2016-03-07 | 9 | 2016-03-15 | bar: w4, 7 mar 2016 7 to w5, 14 mar 2016 15
17 | Integrated code into the port mapping of the parent module |  | 4 | bar: w4, 7 mar 2016 9 to w4, 7 mar 2016 12
18 | Project Meeting | 2016-03-09 | 1 | 2016-03-09 | bar: w4, 7 mar 2016 9; w5, 14 mar 2016 18
Enforced sub entities to interface through the parent for Tx printing | bar: w4, 7 mar 2016 12 to w5, 14 mar 2016 15; w5, 14 mar 2016 18
| Report Writing | 2016-03-14 | 4 | 2016-03-17 | bar: w5, 14 mar 2016 14 to w5, 14 mar 2016 18
| Final Debugging | 2016-03-14 | 4 | 2016-03-17 | bar: w5, 14 mar 2016 14 to w5, 14 mar 2016 16; w5, 14 mar 2016 18
| Project Meeting | 2016-03-16 | 1 | 2016-03-16 | bar: w5, 14 mar 2016 16; w5, 14 mar 2016 18